## 问题反馈表
NO | 问题描述 | 发现者 | 发现日期 | 客户名称 | 重要度 | 关联TEAM | [11 empty] | 状态 | 关闭日期 | 版本号 | 类别 | JIRA对应NO | 是否排期 | 备注
[6 empty] | SDK | 负责人 | 后端 | 负责人 | 视频 | 负责人 | Solution | 负责人 | Support | 负责人 | 客服 | 负责人
1 | 客户端出现部分聊天记录消息丢失问题，服务器和客户端数据库中已验证数据完整 | 庞勇 | 2015-01-27 | 股权众筹 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 2015-02-04 |  | Bug |  |  | 跟进状况：应该是后台的一个问题，不影响使用。暂时不删除
2 | 正式账号yeniu#yangliuzhongtou中，已经删除的用户98、30000018、30000008等，在web后台系统中又出现了 | 庞勇 | 2015-01-27 | 股权众筹 |  |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 关闭 | 2015-02-04 |  | Bug
3 | 就是你们这个后台管理系统有点问题啊，像这种错误的用户名数据不仅删不掉而且排序还有问题，明明后面还有数据，但是这一页也只现实了5条，反正凡事错误的数据就都有问题 每页显示1条，2条等的情况 | 庞勇 | 2015-01-22 | 听说音乐 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 有些垃圾数据，目前无法处理。
4 | console用户的列表分页，每页显示数目不一致，例如：第一页显示2条，第二页显示6条，第三页显示10条 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
5 | 每页显示的用户个数不一致，例如第一页显示2个，第二页显示4个，第三页显示6个。 | 庞勇 | 2015-02-02 | 哇欧 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
6 | 后台删除不了用户。 同垃圾数据问题 | 庞勇 | 2015-01-29 | 听说音乐 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
7 | 账号：yidingkeji 密码：yidingkeji2014 开发者管理后台不符合规则的用户删除不了的问题 | 庞勇 | 2015-02-02 | 听说音乐 | [13 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：已删除所有用户，但是显示还有问题。 2-5：数据已看不到，但是正常数据能被搜索到，从 "tingshuo13"开始到“tingshuo626”都有 跟进状况：再继续看看
8 | 用户创建的群会丢失，刚刚从你们官网后台，找到回来了，用户也有丢失，实际有100多个人，但是客户端只显示9个 groupid=1414310152694 群主的环信uuid和密码：53a3a368a3104a0b5aa64f4a 391793 |  | 2014-12-22 | 求应 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：正在解决中（并发邮件催过）
9 | 收取离线消息，如果消息里面包含emoji， 消息内容，就会变成问号！ 官网的demo也是这样 |  |  | 车星人 | 高 |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 在修复，放到2月中旬
10 | 推送表情有错（同上emoji问题） |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 修改时间改为2月中旬
11 | iOS 离线Emoji显示乱码 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
12 | iOS 离线Emoji显示乱码。（ 两周了，上次说好的当天下午解决的呢） |  |  | 校园爱情 | 高 |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：2015-1-9日晚上重启机子后解决。12号早晨测试，如解决则告知用户（重启后未解决，目前为delay状态） 时间：1.19
13 | 离线消息收取表情，还是显示？号（以前反馈过） 同emoji问题 | 李巍 | 2015-02-02 | 车星人 | 高 |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 因为我们这边加了个db，这个我们要年前才能完全修复了。 时间：年前
14 | 通过rest接口给客户端发消息，emoji表情显示是乱码 |  |  | 万年历 | 低 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：因优先级低，目前暂未给出时间点
15 | ios有时候会收不到推送 |  |  | 约运动 | 中 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：杜洁鹏已经反映到少壮那1.31日解决 2.4日已出新版本，待用户验证
16 | 如果连这wifi热点中途稍微有有些断网，接收和发送消息要1分钟以上 | 李巍 | 2015-02-05 | 喃喃 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：已经重现，在看log
17 | 概率出现小米3移动3G网络收取群消息时缺失。群成员群内收消息概率出现遗漏 |  | 2014-11-08 | 求应 | 高 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 正在处理。同zank出现的丢消息问题。麦豆医生也有此问题，应该为限流问题。 暂时关闭了限流，问题应该已解决。
18 | 小米手机经常发不出消息去 |  |  | 约运动 | 中 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：已记录，后期会优化，从日志看，没有断网发送消息后收不到ack
19 | 约运动(心跳)在wifi发不出消息 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 暂时改为：判断发之前是联网的，发不出后也判断仍旧联网。此时就断网重练。 玉召负责把测试包给所有反应类似问题的客户
20 | 推送丢消息，重启能恢复 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
21 | A登录，直接杀死，B登录。a和B都能收到推送。 |  |  | 大搜车 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 已修复。杜测试已经ok，但大搜车还是说有会收到推送
22 | 1、登录账号A。 2、卸载app 3、安装ipa并登录账号B。 之后B账号会收到多条推送，但实际可能只有1条 |  | 2015-01-04 | 大搜车 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：已排到最高优先级修改 时间：1.6左右
23 | 大搜车：就是那个2条推送8个角标的问题还需要跟进下 可查询 A 对B 发送的最近的消息 |  | 2015-01-20 | 大搜车 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：目前只有5c能重现，其他机型已解决，不是全部的5c
24 | 删除某个群，如果此群不存在，返回状态码200和垃圾数据 |  | 2015-01-17 |  | 高 |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：曾经修改，但未全修复，再次修改中。
25 | 获取群成员列表是调用的rest接口有时会返回已经退出的成员，但有时返回时正确的。查询同一个群id，之前用rest接口操作过删除群成员操作 |  |  | 万年历 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 该问题是因为调用REST接口有cache,为保证服务器效率，我们对部分接口所需数据的cache更新频率做了限制。目前获取群成员接口的 cache最多会有3分钟左右延迟。获取群成员列表返回的数据是cache的数据，而实际群成员列表是实时更新的，所以不会影响实际群里成员发消息成员。 月底上线版本会解决。 因为以上原因，我们对调整获取群成员列表cache缓存更新间隔的工作定的优先级不高。预计可以在本月底做调整。 1月底已经解决，还有些问题，未通知用户。
26 | a屏蔽群后…群主踢a出群…a还有此群…必须退出再登录群才会不在… |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 线上版本已修复。(15.1月底)
27 | 屏蔽群后无法退出此群 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 线上版本已修复。(15.1月底)
28 | 加入群组后再删除了，再次加入加不进去 | 庞勇 | 2015-02-02 | 搜猫 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复相关bug，目前线上版本无此bug。
29 | Android:网络不好的时候A删除好友B会出现 本地好友信息被删除，但是B没有调用被删除的回调方法从而产生A已经将B删除但是B还是有A这个好友。（次数不多） |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
30 | Android:两人添加好友A添加B为好友，B收到通知之后点击同意，A收到同意的回执，但是好友列表里面没有B，过一段时间之后就会出现（次数很少）。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
31 | 单聊丢消息 |  |  | sdk to-do-list |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已确认有现象。是服务器没有发出。johnson在看。(学而思在压测的时候，伟英在做测试，确实发现丢消息。有log)。下一步：在沙箱上发大量消息，A给B发消息，测试是否丢消息。
32 | ios:同一人多个会话的Bug |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复并上线。
33 | android crash: phonebook-防护 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug
34 | ios:某个属性在登录前设置后，会导致消息存不到DB |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复并上线。
35 | 用户名是：gaojiahao 密码也是：gaojiahao 开发者后台用户数一直显示0 ，其实不为0 另一个账号的数量也不一致，相差几百用户 |  | 2015-01-07 | E优渡 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：这个是后台的bug ，不影响用户使用
36 | 环信客服登陆一段时间后就自动退出了 | 李巍 | 2015-02-02 | 二手车 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | Bug
37 | 自动回复那个2月10日可以ＯＫ | 李巍 | 2015-02-03 | 海豚 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：在做 时间：2.10
38 | 请教个ios客户端端 大图片接收的问题 ，我从web端发一个4m图片 为啥接到的 thumb开头的缩略图也是4m，这样的结果是 会导致 memory warning ，在我们的测试机上（iphone5c 16g） 直接就重启了呢 ，我用最新版本的demo跑的 版本：V2.1.3r2 2015-02-02，问题可复现。 | 崔明子 | 2015-02-03 | 社群助手 |  | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug
39 | 小米手机长时间震动的问题 | 张永彬 | 2015-02-04 | 搭搭拼车 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：线上版本已经修复
40 | Android免打扰 |  | 2015-01-12 | 大搜车 | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：下个版本可能会有 时间：1.30
41 | Android添加免打扰。 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
42 | Apns推送 支持多语言 |  |  | 海豚浏览器 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：not started 时间：2月初开始，年前必须完成
43 | Apns推送支持多语言 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求
44 | 需要实时点对点视频 |  |  | 蜜乐 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | Android已实现，IOS还没实现
45 | 实时视频实现 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 功能已上线。
46 | 实时语音，实时视频 |  |  | 乐逗游戏 |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
47 | 实时视频 |  |  | 秒恋 |  | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：等待实时视频sdk上线 android已实现，IOS未实现。
48 | ios:实时音频 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 需求
49 | android crash:未登录，有大量离线消息 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 未能重现。由测试来重现
50 | ios crash:未登录，有大量离线消息 |  |  | 环信 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化
51 | 群里有很多离线消息，这个人登陆的时候，会收到所有的离线消息。这个时候也会容易崩溃 | 庞勇 | 2015-01-28 | 家长学堂 | 低 | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：youni 已经看过log ，log无有用信息 ，无法复现 --------------藐视是个bug 庞勇
52 | 环信如果历史消息多了 会造成卡顿这个现象 这个有没法解决呢 |  |  | 格子 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 永强 测试一下
53 | 关于群消息分批获取在新的sdk中优化 |  | 2014-11-08 | zank | 中 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化
54 | 群聊如果消息比较多，等很久登入进去的时候会卡死。还有声音老是响个不停 ，华为p7 华为520 三星这几个机型都会出现这个问题。 | 崔明子 | 2015-02-04 | 车友信 | 高 | √ | youni | [6 empty] | √ | 张永彬 |  |  | 未解决 |  |  | 优化
55 | 有关于消息的时间改成服务器时间 |  | 2015-01-08 | 学而思 | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：暂无法支持，以后跟进
56 | 如果我现在做 历史消息和本地消息的合并， 是不是import之后，再读取全部信息要手动 根据msg_time 排序一次？ |  | 2014-12-22 | 淘世界 | 低 | √ | youni | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | sdk暂时会有些问题，等下一个版本
57 | Android版，群聊查看历史消息时，收到一条消息，就跳到底部，需要重新翻看过去的记录 |  | 2015-01-17 | zank | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：安排人解决中。。
58 | 群聊查看历史消息时，收到一条消息，就跳到底部，需要重新翻看过去的记录 |  |  | 环信 | 低 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 优化
59 | 小纸条同事反应因为群聊消息量较大，而我们的服务器只保留500条。有可能丢失500以外的单聊或系统通知。这个也需要小纸条的同事确认下 |  | 2015-01-10 | 小纸条 | 中 |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
60 | 离线消息，单聊和群聊分开 问题描述：单聊不丢消息全部推送，群聊推送最近500条 |  | 2015-01-17 | zank | 高 |  |  | √ | Johnson，eric | [8 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：正在做
61 | demo优化：屏蔽群消息卡UI。改demo |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
62 | demo优化：第一次录音设置允许录音后，需要重新进入此会话才能继续录音，在有360安全卫士的自己上重现 |  |  | 环信 |  | √ | 赵鹏 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | demo的优化。
63 | demo优化：ui发图片改成和微信一样风格 |  |  | 环信 |  | √ | 赵鹏 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | demo优化
64 | demo优化：uidemo(IOS)更方便设置头像.调研融云 |  |  | 环信 |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 排期中 |  |  | 优化
65 | 新版本没有适配ip6+ | 庞勇 | 2015-02-04 | 快活 | 低 | √ | [7 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：ui(demo)界面适配可以自己去做 时间点：2-5
66 | SDK完善支持聊天室模型。在SDK中增加退出群聊的方法，sdk使用者必须保证在离开聊天页面是要调用该接口，sdk负责保证在任何情况下（包括在没有网络的情况下）该请求都能最终发到服务器上。 |  | 2014-11-09 | 蜜乐 | 最高 | √ | youni | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：在等Johnson的接口。
67 | 屏蔽群消息时的@功能： 描述：屏蔽群消息后，不接收该群的消息推送。但如果@我时是要能收到推送。该功能可通过扩展属性来支持。即发消息时，如果@了某个人，将此人的环信id设到消息的扩展属性里。服务器如果发现有该扩展属性，则哪怕该群设为了屏蔽，也仍旧推送。 |  |  | 英语流利说 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：12月底内测上线。一月第一周的版本上线
68 | 群聊Invite时需要对方批准：们现在的需求拉人是需要对方同意的，比如 inviteUser加个 needAprove 参数，needAprove 为true则希望用户验证，反之则直接加入。如果你们觉得这个需求比较通用，希望你们能做到sdk里面。 描述：目前不支持。预计支持该功能需要1周左右工作量（含QA） |  |  | 英语流利说 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：一月初开始开发。一月第二周的版本上线
69 | 需要群聊支持要支持2,3万人的群。参见kk唱响 |  |  | 蜜乐 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
70 | 1.我在说话的时候，知道谁在正在抢麦 2.微信中的，谁正在说话… |  |  | 导航犬 |  | √ |  | √ |  | √ | 付宁 | [6 empty] | 未解决 |  |  | 需求
71 | 群列表分页 | 李巍 |  | 圣才E书 | 高 | √ |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：在1.17号上线后通知用户 功能已实现，等待上线
72 | 根据经纬度，获取服务器ip，分配具体的语音服务器 |  |  | 导航犬 | [5 empty] | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求
73 | 加入频道接口能返回频道的成员 |  |  | 导航犬 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
74 | 无网络退出频道是否还收到消息和语音 |  |  | 导航犬 |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
75 | 遥控机通过语音流传输遥控 |  |  | 导航犬 |  | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求
76 | 三个app都需要的：带有附件的消息能插入 有新的计划进展麻烦告知下哈 |  | 2015-01-20 | 大搜车 |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求
77 | Android改用七牛 |  |  | sdk to-do-list |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 正在实现中
78 | ios 改用七牛 |  |  | 环信 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
79 | 消息回调 | 李巍 | 2015-02-05 | 宝宝树 | 高 |  |  | √ | 李春进 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：已经在调试，这周末之前能给出 时间：2.8
80 | 消息回调（对特定消息回调给导航犬服务器，导航犬服务器更新位置信息等） |  |  | 导航犬 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
81 | 消息数（私聊、群聊）、同时在线人数、使用时长、人均消息数、发消息的人数占比、日均消息数量 分布 |  |  | 万年历 |  |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 预计三月中旬出初步版本，具体功能待定。
82 | 老师离线了。要短信通知 |  | 2014-11-16 | 跟谁学 | 中 |  |  | √ | eric | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：我们会提供2个接口： #1. 实时把消息推送给跟谁学。 #2 查询一个消息是否有被delivery（或查询一组消息）。 时间点：1月10日一定上线。1月1日开始push春进实现这个功能。春进预计需要一周左右。johnson的查询接口需要一天左右时间实现。 需要用户实现接受通知的接口才能实现，接口文档已发给用户。
83 | ios:dns解析 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 需求 |  |  | 线上版本已修复
84 | 答应表白吧3周后提供匿名聊天功能 。（12.25提出） |  | 2014-12-25 | 表白吧 |  | √ | jervis | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：基本开发结束没有测试呢， 时间点：从12.25日开始3周后结束
85 | 环信的同事有个问题请教，我们这边有一个需求。对于未登录优听账号的用户，我们不希望他可以聊天，但是希望他够进入聊天室看别人聊天 |  |  | 优听FM |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 时间点：目前没有排入研发计划 跟进进度：johnson要支持一个全新的聊天室模式。但目前没有排入研发计划。聊天室模型会有权限管理，visitor只能看。
86 | 摩擦希望能够查看发送的消息状态（app内部有送花机制，含有收费的概念，需要知道某些特殊消息的状态） |  | 2015-01-15 | 摩擦 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 需求
87 | 环信预计12.25发布客户（应该是客服吧？）管理后台。 | 李巍 |  | 华图 | 高 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：应该25号会发布，然后通知用户 时间点：12.25 功能已上线。
88 | 环信预计12.20提供beta版以及相应文档，供华图同事测试。如果发现有 需要改进或增加的功能，环信会尽快根据华图的反馈增加 | 李巍 |  | 华图 | 高 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：20日提供beta版和相应文档，具体东西获取人找俊彦 时间点：12.20
89 | 在12.20日前华图同事可以先集成客户端SDK，并同时使用webim来配合调试 | 李巍 |  | 华图 | 低 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：无，集成过程中需要帮助，再找相关人。 时间点：12.20日之前
90 | 1. 取聊天列表 2. 取最后一条消息 3. 取指定用户的聊天记录：目前有这个接口。但慢 |  | 2014-11-06 | 猎聘 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 告诉猎聘的说我们这个月排不进来。可以排到下个月。他们也没确定是否一定要等我们 他们希望下个版本有这个功能（2周一个版本。也就是月底） 约定这个版本集成完后再沟通下，看看是否需要我们来排期 刘保鑫。18600372575
91 | 车牛： C问题（大量数据插入数据库的时候，有新消息进来有概率会导致数据库锁死）昨天又重现了，也反馈了，没取到日志，下回遇到再跟进下 |  | 2015-01-20 | 大搜车 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 优化
92 | 证书别的地方好使，在我们这不好使。据说要转下ssl。 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
93 | 新版IOS sdk调用环信登录的时候，数据库那容易crash. |  | 2015-01-10 | zank | 低 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 人工无法重现。
94 | ios新版友盟看到crash比以前多 |  | 2015-01-10 | zank | 中 | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 待确认。
95 | android录音修复：是崩溃问题。已经修复。 |  | 2015-01-10 | zank | [13 empty] | 关闭 |  |  | Bug |  |  | 已修复上线。
96 | webim登录慢（5~7秒）(只需要单聊) |  |  | 奥林科技 | 高 |  |  | √ | 李春进 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：和春讨论，如果不用群聊，是否能够改进，减少登录时间 12月20日微信上讨论，我们可以安排做些css方面的优化，预计能有1到2秒的优化控件。 时间：给的时间点是预计下个月的版本会有改进(年后)
97 | android打开友盟 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
98 | ios:2G网络界面会非常卡（让2G网络的用户界面不停的卡住，） |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
99 | 协议改造 |  |  | 环信 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 后台也还没准备好（目标减少登录时间）
100 | 防杀 - 把所有代码放到另一个进程 |  |  | 环信 |  | √ | [11 empty] | 排期中 |  |  | 优化
101 | ios修改加入群组方式--当聊天时加入群组，避免卡顿现象，不在登录时加 | 杜洁鹏 |  | 爱宝宝 | 中 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：在新版ios中修改
102 | 反应在晚上6,7点的时候登录慢。具体现象是手机上会显示无法连接服务器。自动重连的速度比平时慢。 |  |  | 华图 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
103 | 添加好友的通知消息有延迟，尚未解决 | 崔明子 | 2015-01-28 | 车友信 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
104 | IOS 新SDK个工程师。请问一下 加载当前登录用户的会话列表, 这个方法 @property (nonatomic, readonly) NSArray *conversations; 会话列表57条 加载耗时：2秒 会话列表700条 加载耗时：6秒 请我们需要怎么优化，有什么建议吗 |  |  | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状态：非Bug，等待以后有时间优化 已回复用户相应的APP修改方案。
105 | ios登录A账号，然后android登录A账号，ios端没有收到被顶的信息。 何故？ |  | 2015-01-29 | 鸭梨心理 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：偶发性，没法重现
106 | 自动登录向你们寻求下建议 问题:设备1先登录了A账号，登录后设备1断网杀进程。然后设备2登录A账号，按照道理上来说设备1会收到通知并下线，但是设备1开启了自动登录记录了上次的username 和 password， application 创建的时候会自动登录，登录成功后又把设备2挤了下来。 解决方案: 每一次登录向 LLS Server 请求环信userName和password，返回的 password 每一次都不一样。 然后客户端发现密码错误，则把用户踢掉。 --你说的这个问题我们是知道的。即如果A用户离线后，B用户登录。A用户再登陆时，仍旧可以B踢出 |  |  | 英语流利说 |  | √ | jliu | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：暂无完善的方案
107 | 经常发不出消息 |  | 2014-12-23 | 英语流利说 | 高 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状态：2015.2.2沟通流利说ios工程师少调用一个回到前台的回调
108 | 删除聊天记录的问题 | 张永彬 | 2015-02-04 | 恰同学少年 |  | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 目前不支持删除信息的功能。
109 | 自己退出了群，但还能收到群的消息。车星人。（聊天记录：还有退出了登录，还会收到推送。！ 不但会员们反馈， 我们自己也出现过。 1. 苹果手机退出了登录，晚上却收到推送。 2. 苹果手机登录A账号，然后安卓手机也登录A账号， 这时苹果手机A账号会提示“该账号已经在别的地方登录”，自动退出了，但是苹果手机却还能收到推送。 ） |  | 2014-11-09 | 车星人 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 伟英：自己没测出来。但很多会员反映了这个问题。
110 | 群都设置了【接收但是不提醒】 但是半夜经常有推送过来。 |  |  | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
111 | 群消息，设置了【接收消息但是不提醒】，能否不要有远程推送。 |  | 2015-01-14 | 车星人 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
112 | 打扰了，小米 息屏 情况下，接到信息 长期震动，sdk 版本 2.1.4 |  |  | 搭搭拼车 |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 关闭 | 2015-02-04 | 2.1.5 | 日常Support |  |  | 跟进状况：田伟英转张伟解决
113 | 目前发现问题： 发现群聊中，语音声音偏小。 但是不确定是否是因为本身录音声音就不大导致。 |  |  | 跟谁学 | 低 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | JUJU的同事排查下发送方是否录音声音偏小。 我感觉有可能是录制录音的手机的问题。可能这个手机录音就是小。除非同一个录音，在不同的手机播放，有的声音大，有的小 跟进状态：需要再次确认问题
114 | 消息推送丢失 |  | 2015-01-08 | 学而思 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 学而思的token YWMt5nGJNm7yEeSpTk28H0kQiQAAAUr2wJt5yCuysu-d0ZyLAGuTLEKl6yIv554 appkey是xueersi#xueersiapp
115 | Android:群里多个人聊天，过了两三天之后，删除其中一个聊天记录，程序会报错（两人之间聊天不会出错）。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [13 empty] | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support
116 | Ios:偶尔有刷不出消息记录的问题，例如 点击会话列表一条 进入 发现没有消息记录，但是重新进入会显示消息记录。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support
117 | Ios:聊天页面长按一条消息删除后会崩溃的问题，这个是在Demo中UI代码的问题，聊天消息中必须含有多条带时间分割的消息，最好是两条消息间隔3天（这样最好复现），可以通过调整系统时间来测试。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support
118 | Ios:好友列表数据获取不到。 登陆到环信以后，以友群为首页， 切换出环信退回主界面，退到后台锁屏，大约3-5分钟后 重新进入环信，asyncFetchBuddyListWithCompletion与 [[EaseMob sharedInstance].chatManager buddyList] 方法获取到得好友数据个数为0. |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support
119 | 通过REST接口发送系统通知，发现有客户端没有收到通知的情况。初步怀疑可能是触发了限流控制。确认方法是由小纸条同事对调用发消息接口加入retry，并对错误记录日志。然后看发消息接口是否有返回错误码 |  | 2015-01-10 | 小纸条 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 可能是限流的问题，目前已取消限流
120 | 未读消息数 与sdk收到的消息数不符 |  | 2014-12-18 | 麦豆医生 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | demo上无法重现
121 | 退出程序后，推送偶尔可以推过来，但不是特别及时。需要一定时间。不知道这个可以解决么。我在环信的开发者社区上也看到了很多类似的问题，不知道他们是怎么解决的。 推送有延迟， 有时候2-3分钟，有时候20几秒。不确定性比较大。环信demo推送很快，自己的app就慢 |  | 2014-12-24 | 磁铁 |  |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
122 | 三星s4手机wife切换移动网的时候会发现消息延迟的现象，尚未解决。 | 庞勇 | 2015-01-28 | 疯兔运动 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进情况：我们昨天查看过日志，确实没有异常。若只发生在这一台上，也许问题与机器有关，和机型无关。我们已经上报到研发team，后续有反馈会第一时间回复您。 ----公众号
123 | 删除这个appkey：intech#in 下的所有用户 | 李巍 | 2015-02-02 |  | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：是否删除掉 时间：2.3
124 | 丢消息，20条 | 李巍 | 2015-02-02 | 海豚 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | 日常Support
125 | SKD里日志都输出，是不是没有注释掉 | 李巍 | 2015-02-02 | 车星人 | 低 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
126 | 平台部署好了之后通知一下 | 李巍 | 2015-02-03 | 快牙 | 高 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：跟进春进进度，及时反馈给客户
127 | ios根据群聊id获取成员的方法感觉有些不稳定，有的时候取不到成员 | 庞勇 | 2015-01-27 | 办公行业 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 2015-02-05 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：对方调用的问题，已解决
128 | 不知道为啥读取出来群名称显示群ID了 今天新建群的时候 | 崔永强 | 2015-02-02 | 邻居圈 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
129 | 收到环信消息，为什么还跑百度推送去了。。。 ------------应该是代码逻辑的问题 有时候视频消息发布出去，有时候发布出去。。。 ios SDK v2.1.2 | 庞勇 | 2015-02-02 | 运动派 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
130 | 用华为X1 手机经常无法发送地址，但是导航都是地图都能获取的，未解决。 | 王云飞 | 2015-01-29 | 车友信 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
131 | 三星s4手机wife切换移动网的时候会发现消息延迟的现象，尚未解决。 | 崔明子 | 2015-01-29 | 车友信 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
132 | 获取不到最后一条消息 | 李巍 | 2015-02-03 | 奢圈 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 2015-02-05 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：晚上在cocoapods上加一下，之后更新一下 时间：2.4
133 | 这边有时候会出现连接不上的问题 | 李巍 | 2015-02-03 | 快牙 | 高 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：看日志
134 | 我发现个别的消息发送出去后，你们那边返回给我的是个空值。 | 李巍 | 2015-02-03 | 爱帮公交 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 2015-02-04 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：接着跟进response情况
135 | 推送收不到 | 李巍 | 2015-02-03 | 车连 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 2015-02-05 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：接着跟进情况
136 | 那行吧，我让我这边的测试复现一下，你可以给个ipa发给我们的测试，田伟英 | 李巍 | 2015-02-03 | 求应 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
137 | 创建群组加人的bug | 李巍 | 2015-02-03 | 智慧树 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
138 | 有用户反映登录不了 | 庞勇 | 2015-02-03 | 漂流瓶子 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：苏州 4g网络 已提交兰涛、邓超查看
139 | rest接口下载图片问题（明天继续看看） | 庞勇 | 2015-02-03 | 鸭梨心理 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
140 | 设置头像昵称问题 | 庞勇 | 2015-02-03 | 猫小二 | [7 empty] | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
141 | 我用查两人间聊天记录很卡。大概10秒才返回，有没有办法优化，或者让我每天导出整个app所有聊天记录的好方案？ | 庞勇 | 2015-02-03 | 兼职猫 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 目前就是建议根据时间戳导出整个的app的聊天记录
142 | 安卓重新安装APP后会出错 | 崔明子 | 2015-02-03 | 展酷 | 低 | [8 empty] | √ | 张楠 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
143 | 加入黑名单后仍然可以发消息 | 李巍 | 2015-02-04 | 中华万年历 | 高 | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
144 | ios私有部署发不了消息 | 李巍 | 2015-02-04 | 国美 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：在联调 时间：2.5
145 | 收不到推送 | 李巍 | 2015-02-04 | IN | [9 empty] | √ | 李巍 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：了解情况 时间：2.5
146 | ios的lastMessage的问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | mingo | 高 | [6 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 杜： 暂时让他们先试下，在didReceiveMessage里去取conversation，看看这个是否有latestMessage mingo：今晚测试看看..明天给答复
147 | 无锡地区用户登录不了问题 用的3G 联通和4G 移动，但是 WiFi 环境下就没问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | 拍信 | 高 | [8 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：dns解析问题 Johnson 域名是 im1.easemob.com 正确ip是 182.92.20.34， 现在被在江苏移动网络里被错误的解析成183.207.227.18 了 jervisliu 好的。你最好也早点确认你们是不是也遇到了其他江苏移动用户遇到的问题。如果是，可以给江苏移动投诉，投诉的人多，会解决的快些。
148 | 江苏用户移动网络登录不了的问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | 漂流瓶子 | 高 |  |  | √ | Johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：dns劫持， 预告一下，我们下周发的版本，会改成根据ip 连接我们的服务器，就能彻底解决这种在某些地区，dns 被劫持，无法登陆环信的问题 时间点：下周（2-15之前）
149 | @Override public void onInvitationAccpted(String groupId, String inviter, String reason) { System.out.println(groupId+"----"+inviter+"-----"+reason); } 异步请求不能回调 | 庞勇 | 2015-02-04 | 运动派 | [7 empty] | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
150 | 有关推送的问题，不确定，还在观察。 | 崔明子 | 2015-02-04 | 约运动 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
151 | body里数据格式不对导致数据解析失败 | 李巍 | 2015-02-06 | 蜜乐 | 高 | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待发送时间戳
152 | 发消息等一会就发不出去了，这是log | 李巍 | 2015-02-06 | 山东教育 | 高 | [6 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：已经看过log了，是旧版本，但是更换新版本还是有问题，杜在看
153 | 为什么登陆后一直出现被踢掉线了 64cd80578661a1d59a3e9224b9248e18 appkey:ecloud#meili 已经发过ios的日志给伟英，希望还能有android的日志 | 李巍 | 2015-02-06 | 中华万年历 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：在看log找问题
154 | 在群聊加载（下载）很多未读消息的群消息的时候，很慢，一直在转菊花，没完成；重新进去就好了 | 李巍 | 2015-02-06 | 英语流利说 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：重点测试一下 已确认是用户自己APP的问题。
155 | 小米note发送透传消息，崩溃 | 李巍 | 2015-02-06 | 学习宝 | 中 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待重现发日志
156 | 黑龙江用户登录不了 | 庞勇 | 2015-02-06 | 漂流瓶子 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 从网络监控看，黑龙江地区没看到问题。不过有可能监控数据不全。 jervisli 2015/2/6 20:10:27 我们在调用其他资源监控黑龙江地区问题
157 | 前天我们测试语音通话时，还比较快的。 刚刚换了R3，基本都很慢，而且有时候，接收方都收不到 | 庞勇 | 2015-02-06 | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：正在优化，不要着急
158 | 切换到后台，只收到推送，不响不震动是怎么回事？ | 庞勇 | 2015-02-06 | 鸭梨心理 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
159 | 出现问题的直接原因就是在同一个手机号换号登录，device token的解绑绑定出了问题吧 | 庞勇 | 2015-02-06 | 运动派 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 恩，就是那个地方，解除device token和绑定device token
160 | 有一个帐号，收不到群的消息，把这个帐号在安卓和IOS上都登陆了，都收不到群消息，测试中。 | 崔明子 | 2015-02-05 | 疯兔运动 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
161 | 出现服务器登录很慢的问题（上海移动） | 崔明子 | 2015-02-05 | 车友信 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
162 | 连接服务器失败，ping服务器正常 | 张永彬 | 2015-02-05 | 长江宝贝 | 高 | [8 empty] | √ | 张永彬 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待发log日志
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决

## 问题反馈表_bak
NO | 问题描述 | 发现者 | 发现日期 | 客户名称 | 重要度 | 关联TEAM | [11 empty] | 状态 | 关闭日期 | 版本号 | 类别 | JIRA对应NO | 是否排期 | 备注
[6 empty] | SDK | 负责人 | 后端 | 负责人 | 视频 | 负责人 | Solution | 负责人 | Support | 负责人 | 客服 | 负责人
1 | 客户端出现部分聊天记录消息丢失问题，服务器和客户端数据库中已验证数据完整 | 庞勇 | 2015-01-27 | 股权众筹 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 42039 |  | Bug |  |  | 跟进状况：应该是后台的一个问题，不影响使用。暂时不删除
2 | 正式账号yeniu#yangliuzhongtou中，已经删除的用户98、30000018、30000008等，在web后台系统中又出现了 | 庞勇 | 2015-01-27 | 股权众筹 |  |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 关闭 | 42039 |  | Bug
3 | Android免打扰 |  | 2015-01-12 | 大搜车 | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：下个版本可能会有 时间：1.30
4 | 1、登录账号A。 2、卸载app 3、安装ipa并登录账号B。 之后B账号会收到多条推送，但实际可能只有1条 |  | 2015-01-04 | 大搜车 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：已排到最高优先级修改 时间：1.6左右
5 | 大搜车：就是那个2条推送8个角标的问题还需要跟进下 可查询 A 对B 发送的最近的消息 |  | 2015-01-20 | 大搜车 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：目前只有5c能重现，其他机型已解决，不是全部的5c
6 | 车牛： C问题（大量数据插入数据库的时候，有新消息进来有概率会导致数据库锁死）昨天又重现了，也反馈了，没取到日志，下回遇到再跟进下 |  | 2015-01-20 | 大搜车 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 优化
7 | 三个app都需要的：带有附件的消息能插入 有新的计划进展麻烦告知下哈 |  | 2015-01-20 | 大搜车 |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求
8 | 群里有很多离线消息，这个人登陆的时候，会收到所有的离线消息。这个时候也会容易崩溃 | 庞勇 | 2015-01-28 | 家长学堂 | 低 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：youni 已经看过log ，log无有用信息 ，无法复现 --------------藐视是个bug 庞勇
9 | ios登录A账号，然后android登录A账号，ios端没有收到被顶的信息。 何故？ |  | 2015-01-29 | 鸭梨心理 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：偶发性，没法重现
10 | Apns推送 支持多语言 |  |  | 海豚浏览器 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：not started 时间：2月初开始，年前必须完成
11 | 屏蔽群消息时的@功能： 描述：屏蔽群消息后，不接收该群的消息推送。但如果@我时是要能收到推送。该功能可通过扩展属性来支持。即发消息时，如果@了某个人，将此人的环信id设到消息的扩展属性里。服务器如果发现有该扩展属性，则哪怕该群设为了屏蔽，也仍旧推送。 |  |  | 英语流利说 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：12月底内测上线。一月第一周的版本上线
12 | 群聊Invite时需要对方批准：们现在的需求拉人是需要对方同意的，比如 inviteUser加个 needAprove 参数，needAprove 为true则希望用户验证，反之则直接加入。如果你们觉得这个需求比较通用，希望你们能做到sdk里面。 描述：目前不支持。预计支持该功能需要1周左右工作量（含QA） |  |  | 英语流利说 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：一月初开始开发。一月第二周的版本上线
13 | 自动登录向你们寻求下建议 问题:设备1先登录了A账号，登录后设备1断网杀进程。然后设备2登录A账号，按照道理上来说设备1会收到通知并下线，但是设备1开启了自动登录记录了上次的username 和 password， application 创建的时候会自动登录，登录成功后又把设备2挤了下来。 解决方案: 每一次登录向 LLS Server 请求环信userName和password，返回的 password 每一次都不一样。 然后客户端发现密码错误，则把用户踢掉。 --你说的这个问题我们是知道的。即如果A用户离线后，B用户登录。A用户再登陆时，仍旧可以B踢出 |  |  | 英语流利说 |  | √ | jliu | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：暂无完善的方案
14 | 经常发不出消息 |  | 2014-12-23 | 英语流利说 | 高 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状态：2015.2.2沟通流利说ios工程师少调用一个回到前台的回调
15 | 就是你们这个后台管理系统有点问题啊，像这种错误的用户名数据不仅删不掉而且排序还有问题，明明后面还有数据，但是这一页也只现实了5条，反正凡事错误的数据就都有问题 每页显示1条，2条等的情况 | 庞勇 | 2015-01-22 | 听说音乐 | [7 empty] | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 有些垃圾数据，目前无法处理。
16 | 账号：yidingkeji 密码：yidingkeji2014 开发者管理后台不符合规则的用户删除不了的问题 | 庞勇 | 2015-02-02 | 听说音乐 | [13 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：已删除所有用户，但是显示还有问题。 2-5：数据已看不到，但是正常数据能被搜索到，从 "tingshuo13"开始到“tingshuo626”都有 跟进状况：再继续看看
17 | 删除某个群，如果此群不存在，返回状态码200和垃圾数据 |  | 2015-01-17 |  | 高 |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：曾经修改，但未全修复，再次修改中。
18 | 自己退出了群，但还能收到群的消息。车星人。（聊天记录：还有退出了登录，还会收到推送。！ 不但会员们反馈， 我们自己也出现过。 1. 苹果手机退出了登录，晚上却收到推送。 2. 苹果手机登录A账号，然后安卓手机也登录A账号， 这时苹果手机A账号会提示“该账号已经在别的地方登录”，自动退出了，但是苹果手机却还能收到推送。 ） |  | 2014-11-09 | 车星人 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 伟英：自己没测出来。但很多会员反映了这个问题。
19 | 收取离线消息，如果消息里面包含emoji， 消息内容，就会变成问号！ 官网的demo也是这样 |  |  | 车星人 | 高 |  |  | √ | jhonson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 在修复，放到2月中旬
20 | 群都设置了【接收但是不提醒】 但是半夜经常有推送过来。 |  |  | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
21 | IOS 新SDK个工程师。请问一下 加载当前登录用户的会话列表, 这个方法 @property (nonatomic, readonly) NSArray *conversations; 会话列表57条 加载耗时：2秒 会话列表700条 加载耗时：6秒 请我们需要怎么优化，有什么建议吗 |  |  | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：非Bug，等待以后有时间优化 已回复用户相应的APP修改方案。
22 | 群消息，设置了【接收消息但是不提醒】，能否不要有远程推送。 |  | 2015-01-14 | 车星人 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
23 | SDK完善支持聊天室模型。在SDK中增加退出群聊的方法，sdk使用者必须保证在离开聊天页面是要调用该接口，sdk负责保证在任何情况下（包括在没有网络的情况下）该请求都能最终发到服务器上。 |  | 2014-11-09 | 蜜乐 | 最高 | √ | youni | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：在等Johnson的接口。
24 | 需要实时点对点视频 |  |  | 蜜乐 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | Android已实现，IOS还没实现
25 | 需要群聊支持要支持2,3万人的群。参见kk唱响 |  |  | 蜜乐 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
26 | ios有时候会收不到推送 |  |  | 约运动 | 中 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：杜洁鹏已经反映到少壮那1.31日解决 2.4日已出新版本，待用户验证
27 | 小米手机经常发不出消息去 |  |  | 约运动 | 中 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：已记录，后期会优化，从日志看，没有断网发送消息后收不到ack
28 | 推送表情有错（同上emoji问题） |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 修改时间改为2月中旬
29 | 证书别的地方好使，在我们这不好使。据说要转下ssl。 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
30 | A登录，直接杀死，B登录。a和B都能收到推送。同26问题 |  |  | 大搜车 |  | √ | 田伟英 | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 已修复。杜测试已经ok，但大搜车还是说有会收到推送
31 | 推送丢消息，重启能恢复 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
32 | iOS 离线Emoji显示乱码 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
33 | Apns推送支持多语言 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求
34 | console用户的列表分页，每页显示数目不一致，例如：第一页显示2条，第二页显示6条，第三页显示10条，同问题15 |  |  | server to-do-list |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
35 | 打扰了，小米 息屏 情况下，接到信息 长期震动，sdk 版本 2.1.4 |  |  | 搭搭拼车 |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 关闭 | 42039 | 2.1.5 | 日常Support |  |  | 跟进状况：田伟英转张伟解决
36 | 1.我在说话的时候，知道谁在正在抢麦 2.微信中的，谁正在说话… |  |  | 导航犬 |  | √ |  | √ |  | √ | 付宁 | [6 empty] | 未解决 |  |  | 需求
37 | 根据经纬度，获取服务器ip，分配具体的语音服务器 |  |  | 导航犬 | [5 empty] | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求
38 | 消息回调（对特定消息回调给导航犬服务器，导航犬服务器更新位置信息等） |  |  | 导航犬 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
39 | 加入频道接口能返回频道的成员 |  |  | 导航犬 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
40 | 无网络退出频道是否还收到消息和语音 |  |  | 导航犬 |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
41 | 遥控机通过语音流传输遥控 |  |  | 导航犬 |  | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求
42 | 群列表分页 | 李巍 |  | 圣才E书 | 高 | √ |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：在1.17号上线后通知用户 功能已实现，等待上线
43 | 环信如果历史消息多了 会造成卡顿这个现象 这个有没法解决呢 |  |  | 格子 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 永强 测试一下
44 | 通过rest接口给客户端发消息，emoji表情显示是乱码 |  |  | 万年历 | 低 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：因优先级低，目前暂未给出时间点
45 | 获取群成员列表是调用的rest接口有时会返回已经退出的成员，但有时返回时正确的。查询同一个群id，之前用rest接口操作过删除群成员操作 |  |  | 万年历 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 该问题是因为调用REST接口有cache,为保证服务器效率，我们对部分接口所需数据的cache更新频率做了限制。目前获取群成员接口的 cache最多会有3分钟左右延迟。获取群成员列表返回的数据是cache的数据，而实际群成员列表是实时更新的，所以不会影响实际群里成员发消息成员。 月底上线版本会解决。 因为以上原因，我们对调整获取群成员列表cache缓存更新间隔的工作定的优先级不高。预计可以在本月底做调整。 1月底已经解决，还有些问题，未通知用户。
46 | 消息数（私聊、群聊）、同时在线人数、使用时长、人均消息数、发消息的人数占比、日均消息数量 分布 |  |  | 万年历 |  |  |  | √ | 李伟 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 预计三月中旬出初步版本，具体功能待定。
47 | 概率出现小米3移动3G网络收取群消息时缺失。群成员群内收消息概率出现遗漏 |  | 2014-11-08 | 求应 | 高 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 正在处理。同zank出现的丢消息问题。麦豆医生也有此问题，应该为限流问题。 暂时关闭了限流，问题应该已解决。
48 | 用户创建的群会丢失，刚刚从你们官网后台，找到回来了，用户也有丢失，实际有100多个人，但是客户端只显示9个 groupid=1414310152694 群主的环信uuid和密码：53a3a368a3104a0b5aa64f4a 391793 |  | 2014-12-22 | 求应 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：正在解决中（并发邮件催过）
49 | 老师离线了。要短信通知 |  | 2014-11-16 | 跟谁学 | 中 |  |  | √ | eric | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：我们会提供2个接口： #1. 实时把消息推送给跟谁学。 #2 查询一个消息是否有被delivery（或查询一组消息）。 时间点：1月10日一定上线。1月1日开始push春进实现这个功能。春进预计需要一周左右。johnson的查询接口需要一天左右时间实现。 需要用户实现接受通知的接口才能实现，接口文档已发给用户。
50 | 目前发现问题： 发现群聊中，语音声音偏小。 但是不确定是否是因为本身录音声音就不大导致。 |  |  | 跟谁学 | 低 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | JUJU的同事排查下发送方是否录音声音偏小。 我感觉有可能是录制录音的手机的问题。可能这个手机录音就是小。除非同一个录音，在不同的手机播放，有的声音大，有的小 跟进状态：需要再次确认问题
51 | 如果我现在做 历史消息和本地消息的合并， 是不是import之后，再读取全部信息要手动 根据msg_time 排序一次？ |  | 2014-12-22 | 淘世界 | 低 | √ | youni | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | sdk暂时会有些问题，等下一个版本
52 | 1. 取聊天列表 2. 取最后一条消息 3. 取指定用户的聊天记录：目前有这个接口。但慢 |  | 2014-11-06 | 猎聘 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 告诉猎聘的说我们这个月排不进来。可以排到下个月。他们也没确定是否一定要等我们 他们希望下个版本有这个功能（2周一个版本。也就是月底） 约定这个版本集成完后再沟通下，看看是否需要我们来排期 刘保鑫。18600372575
53 | 新版IOS sdk调用环信登录的时候，数据库那容易crash. |  | 2015-01-10 | zank | 低 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 人工无法重现。
54 | ios新版友盟看到crash比以前多 |  | 2015-01-10 | zank | 中 | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 待确认。
55 | android录音修复：是崩溃问题。已经修复。 |  | 2015-01-10 | zank | [13 empty] | 关闭 |  |  | Bug |  |  | 已修复上线。
56 | 关于群消息分批获取在新的sdk中优化 |  | 2014-11-08 | zank | 中 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化
57 | Android版，群聊查看历史消息时，收到一条消息，就跳到底部，需要重新翻看过去的记录 |  | 2015-01-17 | zank | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：安排人解决中。。
58 | 离线消息，单聊和群聊分开 问题描述：单聊不丢消息全部推送，群聊推送最近500条 |  | 2015-01-17 | zank | 高 |  |  | √ | Johnson，eric | [8 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：正在做
59 | 消息推送丢失 |  | 2015-01-08 | 学而思 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 学而思的token YWMt5nGJNm7yEeSpTk28H0kQiQAAAUr2wJt5yCuysu-d0ZyLAGuTLEKl6yIv554 appkey是xueersi#xueersiapp
60 | 有关于消息的时间改成服务器时间(同本地消息和服务器消息合并问题51) |  | 2015-01-08 | 学而思 | 低 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：暂无法支持，以后跟进
61 | webim登录慢（5~7秒）(只需要单聊) |  |  | 奥林科技 | 高 |  |  | √ | 李春进 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状态：和春讨论，如果不用群聊，是否能够改进，减少登录时间 12月20日微信上讨论，我们可以安排做些css方面的优化，预计能有1到2秒的优化控件。 时间：给的时间点是预计下个月的版本会有改进(年后)
62 | 单聊丢消息 |  |  | sdk to-do-list |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已确认有现象。是服务器没有发出。johnson在看。(学而思在压测的时候，伟英在做测试，确实发现丢消息。有log)。下一步：在沙箱上发大量消息，A给B发消息，测试是否丢消息。
63 | android crash: phonebook-防护 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug
64 | android crash:未登录，有大量离线消息 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化 |  |  | 未能重现。由测试来重现
65 | android打开友盟 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
66 | 屏蔽群消息卡UI。改demo |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
67 | 约运动(心跳)在wifi发不出消息 同上记47问题。 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 暂时改为：判断发之前是联网的，发不出后也判断仍旧联网。此时就断网重练。 玉召负责把测试包给所有反应类似问题的客户
68 | 实时视频实现 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 功能已上线。
69 | Android改用七牛 |  |  | sdk to-do-list |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 正在实现中
70 | Android添加免打扰。 |  |  | sdk to-do-list |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
71 | 第一次录音设置允许录音后，需要重新进入此会话才能继续录音，在有360安全卫士的自己上重现 |  |  | 环信 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | demo的优化。
72 | 屏蔽群后无法退出此群 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 线上版本已修复。(15.1月底)
73 | a屏蔽群后…群主踢a出群…a还有此群…必须退出再登录群才会不在… |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 线上版本已修复。(15.1月底)
74 | 群聊查看历史消息时，收到一条消息，就跳到底部，需要重新翻看过去的记录(同问题57) |  |  | 环信 | 低 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 优化
75 | ios crash:未登录，有大量离线消息 |  |  | 环信 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化
76 | ios:uidemo更方便设置头像.调研融云 |  |  | 环信 |  | √ | 张伟 | [10 empty] | 排期中 |  |  | 优化
77 | ios:dns解析 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 需求 |  |  | 线上版本已修复
78 | ios:实时音频 |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 需求
79 | ios 改用七牛 |  |  | 环信 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
80 | ios:同一人多个会话的Bug |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复并上线。
81 | ios:某个属性在登录前设置后，会导致消息存不到DB |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复并上线。
82 | ios:2G网络界面会非常卡（让2G网络的用户界面不停的卡住，） |  |  | 环信 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | 优化
83 | 协议改造 |  |  | 环信 |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 后台也还没准备好（目标减少登录时间）
84 | 防杀 - 把所有代码放到另一个进程 |  |  | 环信 |  | √ | [11 empty] | 排期中 |  |  | 优化
85 | ui发图片改成和微信一样风格 |  |  | 环信 |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | demo优化
86 | Android:网络不好的时候A删除好友B会出现 本地好友信息被删除，但是B没有调用被删除的回调方法从而产生A已经将B删除但是B还是有A这个好友。（次数不多） |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
87 | Android:群里多个人聊天，过了两三天之后，删除其中一个聊天记录，程序会报错（两人之间聊天不会出错）。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [13 empty] | 关闭 | 42039 |  | 日常Support
88 | Android:两人添加好友A添加B为好友，B收到通知之后点击同意，A收到同意的回执，但是好友列表里面没有B，过一段时间之后就会出现（次数很少）。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | 中 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
89 | Ios:偶尔有刷不出消息记录的问题，例如 点击会话列表一条 进入 发现没有消息记录，但是重新进入会显示消息记录。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 42039 |  | 日常Support
90 | Ios:聊天页面长按一条消息删除后会崩溃的问题，这个是在Demo中UI代码的问题，聊天消息中必须含有多条带时间分割的消息，最好是两条消息间隔3天（这样最好复现），可以通过调整系统时间来测试。 |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 42039 |  | 日常Support
91 | Ios:好友列表数据获取不到。 登陆到环信以后，以友群为首页， 切换出环信退回主界面，退到后台锁屏，大约3-5分钟后 重新进入环信，asyncFetchBuddyListWithCompletion与 [[EaseMob sharedInstance].chatManager buddyList] 方法获取到得好友数据个数为0. |  | 2015-01-19 | 恰同学少年 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 42039 |  | 日常Support
92 | 实时语音，实时视频 |  |  | 乐逗游戏 |  | √ | [11 empty] | 未解决 |  |  | 需求
93 | 摩擦希望能够查看发送的消息状态（app内部有送花机制，含有收费的概念，需要知道某些特殊消息的状态） |  | 2015-01-15 | 摩擦 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 需求
94 | 用户名是：gaojiahao 密码也是：gaojiahao 开发者后台用户数一直显示0 ，其实不为0 另一个账号的数量也不一致，相差几百用户 |  | 2015-01-07 | E优渡 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：这个是后台的bug ，不影响用户使用
95 | iOS 离线Emoji显示乱码。（ 两周了，上次说好的当天下午解决的呢） |  |  | 校园爱情 | 高 |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状态：2015-1-9日晚上重启机子后解决。12号早晨测试，如解决则告知用户（重启后未解决，目前为delay状态） 时间：1.19
96 | 通过REST接口发送系统通知，发现有客户端没有收到通知的情况。初步怀疑可能是触发了限流控制。确认方法是由小纸条同事对调用发消息接口加入retry，并对错误记录日志。然后看发消息接口是否有返回错误码 |  | 2015-01-10 | 小纸条 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 可能是限流的问题，目前已取消限流
97 | 小纸条同事反应因为群聊消息量较大，而我们的服务器只保留500条。有可能丢失500以外的单聊或系统通知。这个也需要小纸条的同事确认下 |  | 2015-01-10 | 小纸条 | 中 |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 需求
98 | ios修改加入群组方式--当聊天时加入群组，避免卡顿现象，不在登录时加 | 杜洁鹏 |  | 爱宝宝 | 中 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：在新版ios中修改
99 | 实时视频 |  |  | 秒恋 |  | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：等待实时视频sdk上线 android已实现，IOS未实现。
100 | 未读消息数 与sdk收到的消息数不符 |  | 2014-12-18 | 麦豆医生 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | demo上无法重现
101 | 退出程序后，推送偶尔可以推过来，但不是特别及时。需要一定时间。不知道这个可以解决么。我在环信的开发者社区上也看到了很多类似的问题，不知道他们是怎么解决的。 推送有延迟， 有时候2-3分钟，有时候20几秒。不确定性比较大。环信demo推送很快，自己的app就慢 |  | 2014-12-24 | 磁铁 |  |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
102 | 反应在晚上6,7点的时候登录慢。具体现象是手机上会显示无法连接服务器。自动重连的速度比平时慢。 |  |  | 华图 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
103 | 环信预计12.25发布客户（应该是客服吧？）管理后台。 | 李巍 |  | 华图 | 高 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：应该25号会发布，然后通知用户 时间点：12.25 功能已上线。
104 | 环信预计12.20提供beta版以及相应文档，供华图同事测试。如果发现有 需要改进或增加的功能，环信会尽快根据华图的反馈增加 | 李巍 |  | 华图 | 高 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：20日提供beta版和相应文档，具体东西获取人找俊彦 时间点：12.20
105 | 在12.20日前华图同事可以先集成客户端SDK，并同时使用webim来配合调试 | 李巍 |  | 华图 | 低 | [12 empty] | 关闭 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：无，集成过程中需要帮助，再找相关人。 时间点：12.20日之前
106 | 答应表白吧3周后提供匿名聊天功能 。（12.25提出） |  | 2014-12-25 | 表白吧 |  | √ | jervis | [10 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状态：基本开发结束没有测试呢， 时间点：从12.25日开始3周后结束
107 | 环信的同事有个问题请教，我们这边有一个需求。对于未登录优听账号的用户，我们不希望他可以聊天，但是希望他够进入聊天室看别人聊天 |  |  | 优听FM |  |  |  | √ | johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 时间点：目前没有排入研发计划 跟进进度：johnson要支持一个全新的聊天室模式。但目前没有排入研发计划。聊天室模型会有权限管理，visitor只能看。
108 | 删除这个appkey：intech#in 下的所有用户 | 李巍 | 2015-02-02 |  | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 关闭 | 42039 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：是否删除掉 时间：2.3
109 | 丢消息，20条 | 李巍 | 2015-02-02 | 海豚 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | 日常Support
110 | 环信客服登陆一段时间后就自动退出了 | 李巍 | 2015-02-02 | 二手车 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | Bug
111 | 离线消息收取表情，还是显示？号（以前反馈过） 同emoji问题 | 李巍 | 2015-02-02 | 车星人 | 高 | [6 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况： 因为我们这边加了个db，这个我们要年前才能完全修复了。 时间：年前
112 | SKD里日志都输出，是不是没有注释掉 | 李巍 | 2015-02-02 | 车星人 | 低 | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
113 | 平台部署好了之后通知一下 | 李巍 | 2015-02-03 | 快牙 | 高 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：跟进春进进度，及时反馈给客户
114 | ios根据群聊id获取成员的方法感觉有些不稳定，有的时候取不到成员 | 庞勇 | 2015-01-27 | 办公行业 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 关闭 | 42040 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：对方调用的问题，已解决
115 | 加入群组后再删除了，再次加入加不进去 | 庞勇 | 2015-02-02 | 搜猫 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 已修复相关bug，目前线上版本无此bug。
116 | 不知道为啥读取出来群名称显示群ID了 今天新建群的时候 | 崔永强 | 2015-02-02 | 邻居圈 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
117 | 收到环信消息，为什么还跑百度推送去了。。。 ------------应该是代码逻辑的问题 有时候视频消息发布出去，有时候发布出去。。。 ios SDK v2.1.2 | 庞勇 | 2015-02-02 | 运动派 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
118 | 每页显示的用户个数不一致，例如第一页显示2个，第二页显示4个，第三页显示6个。 同垃圾数据问题 | 庞勇 | 2015-02-02 | 哇欧 | 中 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | Bug
119 | 三星s4手机wife切换移动网的时候会发现消息延迟的现象，尚未解决。 | 庞勇 | 2015-01-28 | 疯兔运动 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进情况：我们昨天查看过日志，确实没有异常。若只发生在这一台上，也许问题与机器有关，和机型无关。我们已经上报到研发team，后续有反馈会第一时间回复您。 ----公众号
120 | 添加好友的通知消息有延迟，尚未解决 | 崔明子 | 2015-01-28 | 车友信 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | 优化
121 | 用华为X1 手机经常无法发送地址，但是导航都是地图都能获取的，未解决。 | 王云飞 | 2015-01-29 | 车友信 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
122 | 三星s4手机wife切换移动网的时候会发现消息延迟的现象，尚未解决。 | 崔明子 | 2015-01-29 | 车友信 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
123 | 后台删除不了用户。 同垃圾数据问题 | 庞勇 | 2015-01-29 | 听说音乐 |  |  |  | √ | [9 empty] | 未解决 |  |  | Bug
124 | 获取不到最后一条消息 | 李巍 | 2015-02-03 | 奢圈 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 42040 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：晚上在cocoapods上加一下，之后更新一下 时间：2.4
125 | 这边有时候会出现连接不上的问题 | 李巍 | 2015-02-03 | 快牙 | 高 | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：看日志
126 | 自动回复那个2月10日可以ＯＫ | 李巍 | 2015-02-03 | 海豚 | 高 | [10 empty] | √ | 冯国成 | 未解决 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：在做 时间：2.10
127 | 我发现个别的消息发送出去后，你们那边返回给我的是个空值。 | 李巍 | 2015-02-03 | 爱帮公交 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 42039 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：接着跟进response情况
128 | 推送收不到 | 李巍 | 2015-02-03 | 车连 | 高 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 关闭 | 42040 |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：接着跟进情况
129 | 那行吧，我让我这边的测试复现一下，你可以给个ipa发给我们的测试，田伟英 | 李巍 | 2015-02-03 | 求应 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
130 | 创建群组加人的bug | 李巍 | 2015-02-03 | 智慧树 | 高 |  |  | √ | 刘少壮 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
131 | 有用户反映登录不了 | 庞勇 | 2015-02-03 | 漂流瓶子 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：苏州 4g网络 已提交兰涛、邓超查看
132 | rest接口下载图片问题（明天继续看看） | 庞勇 | 2015-02-03 | 鸭梨心理 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
133 | 设置头像昵称问题 | 庞勇 | 2015-02-03 | 猫小二 | [7 empty] | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
134 | 我用查两人间聊天记录很卡。大概10秒才返回，有没有办法优化，或者让我每天导出整个app所有聊天记录的好方案？ | 庞勇 | 2015-02-03 | 兼职猫 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 目前就是建议根据时间戳导出整个的app的聊天记录
135 | 安卓重新安装APP后会出错 | 崔明子 | 2015-02-03 | 展酷 | 低 | [8 empty] | √ | 张楠 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
136 | 请教个ios客户端端 大图片接收的问题 ，我从web端发一个4m图片 为啥接到的 thumb开头的缩略图也是4m，这样的结果是 会导致 memory warning ，在我们的测试机上（iphone5c 16g） 直接就重启了呢 ，我用最新版本的demo跑的 版本：V2.1.3r2 2015-02-02，问题可复现。 | 崔明子 | 2015-02-03 | 社群助手 |  | √ | youni | [10 empty] | 未解决 |  |  | Bug
137 | 加入黑名单后仍然可以发消息 | 李巍 | 2015-02-04 | 中华万年历 | 高 | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
138 | ios私有部署发不了消息 | 李巍 | 2015-02-04 | 国美 | [7 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：在联调 时间：2.5
139 | 收不到推送 | 李巍 | 2015-02-04 | IN | [9 empty] | √ | 李巍 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：了解情况 时间：2.5
140 | ios的lastMessage的问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | mingo | 高 | [6 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 杜： 暂时让他们先试下，在didReceiveMessage里去取conversation，看看这个是否有latestMessage mingo：今晚测试看看..明天给答复
141 | 无锡地区用户登录不了问题 用的3G 联通和4G 移动，但是 WiFi 环境下就没问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | 拍信 | 高 | [8 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：dns解析问题 Johnson 域名是 im1.easemob.com 正确ip是 182.92.20.34， 现在被在江苏移动网络里被错误的解析成183.207.227.18 了 jervisliu 好的。你最好也早点确认你们是不是也遇到了其他江苏移动用户遇到的问题。如果是，可以给江苏移动投诉，投诉的人多，会解决的快些。
142 | 新版本没有适配ip6+ | 庞勇 | 2015-02-04 | 快活 | 低 | √ | [7 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：ui(demo)界面适配可以自己去做 时间点：2-5
143 | 江苏用户移动网络登录不了的问题 | 庞勇 | 2015-02-04 | 漂流瓶子 | 高 |  |  | √ | Johnson | [8 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：dns劫持， 预告一下，我们下周发的版本，会改成根据ip 连接我们的服务器，就能彻底解决这种在某些地区，dns 被劫持，无法登陆环信的问题 时间点：下周（2-15之前）
144 | @Override public void onInvitationAccpted(String groupId, String inviter, String reason) { System.out.println(groupId+"----"+inviter+"-----"+reason); } 异步请求不能回调 | 庞勇 | 2015-02-04 | 运动派 | [7 empty] | √ | 崔永强 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support
145 | 小米手机长时间震动的问题 | 张永彬 | 2015-02-04 | 搭搭拼车 |  | √ | 田伟英 | [10 empty] | 验证中 |  |  | Bug |  |  | 跟进状况：线上版本已经修复
146 | 删除聊天记录的问题 | 张永彬 | 2015-02-04 | 恰同学少年 |  | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 目前不支持删除信息的功能。
147 | 群聊如果消息比较多，等很久登入进去的时候会卡死。还有声音老是响个不停 ，华为p7 华为520 三星这几个机型都会出现这个问题。 | 崔明子 | 2015-02-04 | 车友信 | 高 | √ | youni | [6 empty] | √ | 张永彬 |  |  | 未解决 |  |  | 优化
148 | 有关推送的问题，不确定，还在观察。 | 崔明子 | 2015-02-04 | 约运动 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
149 | 消息回调 | 李巍 | 2015-02-05 | 宝宝树 | 高 |  |  | √ | 李春进 | [8 empty] | 未解决 |  |  | 需求 |  |  | 跟进状况：已经在调试，这周末之前能给出 时间：2.8
150 | 如果连这wifi热点中途稍微有有些断网，接收和发送消息要1分钟以上 | 李巍 | 2015-02-05 | 喃喃 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 优化 |  |  | 跟进状况：已经重现，在看log
151 | body里数据格式不对导致数据解析失败 | 李巍 | 2015-02-06 | 蜜乐 | 高 | √ | 李玉召 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待发送时间戳
152 | 发消息等一会就发不出去了，这是log | 李巍 | 2015-02-06 | 山东教育 | 高 | [6 empty] | √ | 杜洁鹏 |  |  |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：已经看过log了，是旧版本，但是更换新版本还是有问题，杜在看
153 | 为什么登陆后一直出现被踢掉线了 64cd80578661a1d59a3e9224b9248e18 appkey:ecloud#meili 已经发过ios的日志给伟英，希望还能有android的日志 | 李巍 | 2015-02-06 | 中华万年历 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：在看log找问题
154 | 在群聊加载（下载）很多未读消息的群消息的时候，很慢，一直在转菊花，没完成；重新进去就好了 | 李巍 | 2015-02-06 | 英语流利说 | 高 | √ | 田伟英 | [10 empty] | 关闭 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：重点测试一下 已确认是用户自己APP的问题。
155 | 小米note发送透传消息，崩溃 | 李巍 | 2015-02-06 | 学习宝 | 中 | [8 empty] | √ | 李巍 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待重现发日志
156 | 黑龙江用户登录不了 | 庞勇 | 2015-02-06 | 漂流瓶子 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 从网络监控看，黑龙江地区没看到问题。不过有可能监控数据不全。 jervisli 2015/2/6 20:10:27 我们在调用其他资源监控黑龙江地区问题
157 | 前天我们测试语音通话时，还比较快的。 刚刚换了R3，基本都很慢，而且有时候，接收方都收不到 | 庞勇 | 2015-02-06 | 车星人 |  | √ | 谢雅洁 | [10 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：正在优化，不要着急
158 | 切换到后台，只收到推送，不响不震动是怎么回事？ | 庞勇 | 2015-02-06 | 鸭梨心理 | [13 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
159 | 出现问题的直接原因就是在同一个手机号换号登录，device token的解绑绑定出了问题吧 | 庞勇 | 2015-02-06 | 运动派 | [9 empty] | √ | 庞勇 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况： 恩，就是那个地方，解除device token和绑定device token
160 | 有一个帐号，收不到群的消息，把这个帐号在安卓和IOS上都登陆了，都收不到群消息，测试中。 | 崔明子 | 2015-02-05 | 疯兔运动 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
161 | 出现服务器登录很慢的问题（上海移动） | 崔明子 | 2015-02-05 | 车友信 | 中 | [12 empty] | 未解决 |  |  | 日常Support
162 | 连接服务器失败，ping服务器正常 | 张永彬 | 2015-02-05 | 长江宝贝 | 高 | [8 empty] | √ | 张永彬 |  |  | 未解决 |  |  | 日常Support |  |  | 跟进状况：等待发log日志
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决
未解决

## SDK_schedule_H1
|  |  | ID | 任务名称 |  | 责任人 | 计划 |  | 实际 |  | 达成率 | 备注 | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[7 empty] | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | time axis 2015-02-01 to 2015-04-30
1 | 1 |  | 1 | Android防杀功能 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 1 | 1 | 1-1 |  | 重构代码 | [5 empty] | 0% | 把部分代码移植到单独的servide process(主应用的私有process)
1 | 1 | 2 | 1-2 |  | native守护进程开发
1 | 2 |  | 2 | 登录优化 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 2 | 1 | 2-1 |  | 减少login请求数量
1 | 3 | 2 | 3-2 |  | 减少不必要的耗时的本地操作
1 | 3 |  | 3 | 流量、电量优化 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 3 | 1 | 3-1 |  | 协议改造，降低请求的数量和流量
1 | 3 | 2 | 3-2 |  | 优化代码降低耗电 | [6 empty] | 例如减少IO访问次数，减少IPC间的通讯次数，支持懒加载
1 | 4 |  | 4 | 提高SDK稳定性，提高性能 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 4 | 1 | 4-1 |  | 并发请求的防护
1 | 4 | 2 | 4-2 |  | 懒加载操作
1 | 4 | 3 | 4-3 |  | 回话列表加载
1 | 4 | 4 | 4-4 |  | 群组列表加载
1 | 4 | 5 | 4-5 |  | 减少SDK崩溃的数量
1 | 5 |  | 5 | SDK音视频模块实现 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 5 | 1 | 5-1 |  | 打通音频relay
1 | 5 | 2 | 5-2 |  | 实现实时视频模块
1 | 5 | 3 | 5-3 |  | 多人语音实现
1 | 5 | 4 | 5-4 | SDK API优化 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 5 | 5 | 5-5 |  | IOS与Android的一致性
1 | 6 |  | 6 | 支持runtime plugin模式
1 | 7 |  | 7 | 统计模块的植入 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 7 | 1 | 7-1 |  | 实现SDK的统计
1 | 7 | 2 | 7-2 |  | 设计回调接口，一边通知APP统计数据的更改
1 | 8 |  | 8 | 减小IOS lib的size |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 8 | 1 | 8-1 |  | 减少第三方资源的依赖
1 | 8 | 2 | 8-2 |  | 代码优化
1 | 9 |  | 9 | Demo App优化 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 9 | 1 | 9-1 |  | 代码优化
1 | 9 | 2 | 9-2 |  | 界面优化
1 | 10 |  | 10 | 产品部的其他需求 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10 | 自动化测试用例实现 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10
1 |  |  | 0
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10
1 |  |  | 0
1 | 10 |  | 10
1 |  |  | 0
1 |  |  | 0
Formulas:
计划 = MIN([计划, row below]:L6)
计划 = MIN([计划, row below]:[计划, row below])

## SDK_schedule(15.02.02~15.02.15)
|  |  |  | ID | 任务名称 |  |  |  | 责任人 | 计划 |  | 实际 |  | 达成率 | 备注 | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[10 empty] | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | time axis 2015-02-01 to 2015-04-30
1 | 1 |  |  | 1 | Android系统 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-14 | 2015-02-02 |  | 52.83% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: ==; 2015-02-11: ==; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 1 | 1 |  | 1-1 |  | DNS测试 |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 |  |  | 功能实现 |  | 张伟 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 100% | 还需要后端的支持来完成测试。 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 |  |  | case制作 |  | 田伟英 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 100% | bar: 2015-02-10 to 2015-02-11
1 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 |  |  | 测试 |  | 田伟英 | 2015-02-11 | 2015-02-14 |  |  |  |  | 2015-02-11: <=; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 1 | 2 |  | 1-2 |  | DEMO user info provider |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 2 | 1 | 1-2-1 |  |  | 方案设计 |  | 张伟 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 3 |  | 1-3 |  | audio/video |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 3 | 1 | 1-3-1 |  |  | 优化接通时间 |  | 张伟 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 3 | 2 | 1-3-2 |  |  | 修复现有的bug |  | 张伟 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% | 提供jira号 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 4 |  | 1-4 |  | new conversation table |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 75% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 4 | 1 | 1-4-1 |  |  | 代码实现 |  | 李楠 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-08 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 4 | 2 | 1-4-2 |  |  | 代码review |  | youni | 2015-02-05 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% |  | 2015-02-05: <=; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 5 |  | 1-5 |  | 登录优化 |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  | 0% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 5 | 1 | 1-5-1 |  |  | 分析可行化的协议改造proposal |  | 李楠 | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  | 0% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 5 | 2 | 1-5-2 |  | 快牙support |  |  | 李楠 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 90% | 持续任务 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 6 |  | 1-6 |  | 客服demo |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 6 | 1 | 1-6-1 |  |  | 功能实现 |  | 赵鹏 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 7 |  | 1-7 |  | 海豚support |  |  | 赵鹏 | 2015-02-02 | 2015-02-14 | 2015-02-02 |  | 50% | 目前用户没有提出具体的支持需求 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: ==; 2015-02-11: ==; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 1 | 8 |  | 1-8 |  | 系统优化 |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  | 0% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 8 | 1 | 1-8-1 |  |  | 内存优化 |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  | 0% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 8 | 1 | 1-8-1-1 |  |  |  | message部分 | youni | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  |  |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 8 | 1 | 1-8-1-2 |  |  |  | group部分 | youni | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  |  |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 1 | 8 | 1 | 1-8-1-3 |  |  |  | conversation | youni | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  |  |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 |  |  | 2 | IOS系统 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-14 | 2015-02-02 |  | 64.17% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: ==; 2015-02-11: ==; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 2 | 1 |  | 2-1 |  | DNS测试 |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-14 | 2015-02-02 |  | 66.67% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: ==; 2015-02-11: ==; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 2 | 1 | 1 | 2-1-1 |  |  | 功能实现 |  | 谢雅洁 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 1 | 2 | 2-1-2 |  |  | case制作 |  | 田伟英 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 100% | bar: 2015-02-10 to 2015-02-11
1 | 2 | 1 | 3 | 2-1-3 |  |  | case实施 |  | 田伟英 | 2015-02-11 | 2015-02-14 |  |  |  |  | 2015-02-11: <=; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 2 | 2 |  | 2-2 |  | IOS CALL |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 75% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 2 | 1 | 2-2-1 |  |  | 优化接通时间 |  | 谢雅洁 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% | 连通之后听不到声音 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 2 | 2 | 2-2-2 |  |  | 修复现有bug |  | 谢雅洁 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 100% | bug号：350,389,435,436,439,444,455,456,458,461,469 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 3 |  | 2-3 |  | 重连优化 |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 3 | 1 | 2-3-1 |  |  | 重连bug |  | 曹立辉 | 2015-02-02 | 2015-02-07 |  |  | 50% | bug号：470，471 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 2 | 3 | 2 | 2-3-2 |  |  | 重连proposal |  | 曹立辉 | 2015-02-02 | 2015-02-07 | 2015-02-02 |  | 50% | 在sdk中进行前后台切换检测 | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: =>
1 | 3 |  |  | 3 | 全case设定 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-14 | 2015-02-02 |  | 50% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: ==; 2015-02-11: ==; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
1 | 3 | 1 |  | 3-1 |  | case制作 |  |  | 田伟英 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 100% |  | 2015-02-02: <=; 2015-02-03: ==; 2015-02-04: ==; 2015-02-05: ==; 2015-02-06: ==; 2015-02-07: ==; 2015-02-08: ==; 2015-02-09: ==; 2015-02-10: =>
1 | 3 | 2 |  | 3-2 |  | case实施 |  |  | 田伟英 | 2015-02-11 | 2015-02-14 |  |  |  |  | 2015-02-11: <=; 2015-02-12: ==; 2015-02-13: ==; 2015-02-14: =>
Formulas:
计划 = MIN([计划, row below]:L27)
计划 = MIN([计划, row below]:[计划, row below])
实际 = IF([达成率]=0,"",MIN([实际, row below]:N27))
实际 = IF([达成率]=0,"",MIN([实际, row below]:[实际, row below]))

## 干系人联络表
NO | 姓名 | 所属 | 工作内容 | 联系方式 | mail

## 风险表
NO | 内容详述 | 级别 | 记入日 | 状态 | 应对方案

## 上线遗留问题列表 (hidden)
NO | 内容描述 | 提出人 | 对应人 | 状态 | 备注
1 | 使用QQ、手机号码、搜狐通行证、17173账号、新浪微博和百度通行证注册\登录 | 王舒、沛泽 | 范博、庞昆 | 进行中
2 | 在图片之间加ICON的空隙，调整页面(http://www.wan.com/search.shtml) | 张洪翊 | 许梦卓 | 完成
3 | 首页可以来回伸缩的大banner需要修改 | 张洪翊 |  | 完成 | 目前使用了暂时应对方案，用户登录后不再重复伸缩
4 | 在登录页要追加用户其他平台可以登录的提示 | 沛泽 |  | 完成
5 | 丢失登陆状态.有部分用户反馈在登录之后，页面上方已经显示了登陆的帐号， 但左侧登陆窗口回到登陆前需要填写的状况，并且点击一些操作都需要重新再登陆， 始终无法登陆成功.大部分此类问题的玩家，在引导清理缓存后重新进入可以解决. （此类问题已经暂时解决） | 黄伟、黄薇 |  | 完成
6 | 用户在确认正确的后缀名和密码的情况下，登陆提示用户账户不存在. （一位手机用户在尝试添加changyou后缀后正常登陆，一位用户暂时下线无法继续联系，我们会持续跟踪，有情况会反馈） | 黄伟、黄薇 |  | 完成
7 | 烈火战神和神仙道的用户登陆游戏后提示被防沉迷 | 黄伟、黄薇 |  | 完成
8 | 鹿鼎记在wan平台开服需要提供哪些工作的列表 | 田飞 | 张洪翊、范博 | 进行中
9 | 混服账户无法正常登录wan平台 | 黄伟 |  | 完成 | 暂不对应
10 | wan900游戏官网CMS图片地址出错 | 梦卓、黄伟 | 胡启兰 | 完成
11 | 客服系统切换计划 | 刘慧、黄伟 | 刘慧、黄伟、范博 | 完成
12 | 微端上线时间 | 黄伟 | 庞昆 | 进行中 | 因wan平台现在无资质，所以需要商务帮忙协调。
13 | wan平台广告推广需求列表 | 王丞斌 | 范博、吴万水 | 进行中
14 | wan900没有上领取奖励的通知 | 黄薇 | 许梦卓、杜妍 | 完成
15 | wan900页面没有自动跳转 | 闫松 | 许梦卓、杜妍 | 完成
16 | 8641广告域名切换(使用个人二级域名) | 赵浪波 | 范博 | 完成
17 | 平台首页轮播图、游戏排序；找游戏页推荐游戏顺序的修改 | 胡启兰 | 许梦卓 | 完成
18 | 8641切换后官网客服信息更换 | 黄伟 | 杜妍 | 完成
19 | 官网服务器是否能切换到对应平台的服务器列表 | 黄薇 | 范博 | 完成
20 | wan平台无资质情况下是否可以正常游戏开服(8款游戏)。 | 胡启兰 | 刘瑶妍 | 完成
21 | wan平台无资质情况下游戏是否可以正常运营(所有游戏) | 胡启兰 | 刘瑶妍 | 完成
22 | wan平台上开服测试，验证统计系统 | 赵浪波、胡启兰 | 范博 | 完成
23 | 制作8641所有官网首页上的轮播图 | 杜妍 | 董土寿 | 完成
24 | wan900登录后服务器名过长，显示不下。 | 黄伟 | 许梦卓 | 完成
25 | 官网轮播图制作 | 胡启兰 | 董土寿 | 完成
26 | 各平台游戏服务器列表合并的问题 | 简锐钊 | 范博 | 未计划 | 待讨论决定最终实施方案
27 | 代运营游戏中心页面修改 | 李金凤 | 范博 | 未计划
28 | 论坛图片制作 | 黄伟 | 许梦卓 | 完成
29 | 游戏官网中文章的长名称替换成短名称 | 胡启兰 | 杜妍 | 完成
30 | 加入支付宝、财付通、快钱的支付渠道 | 邢秀新 | 范博 | 计划中 | https的数字签名证书已经购买完，支付宝渠道可以对接。财付通、快钱渠道需要另行计划对接
31 | wan平台论坛直接显示用户ID，没有使用用户昵称 | 刘启亮 |  | 未计划

## 导入计划 (hidden)
1.导入前
1-1.活动宣传进行预热
1-1-1.预热方式：采用直接通知的方式。
1-1-2.通知的途径
a.GS/客服一一通知。(大户需要一一通知到)
|  |  | b.活动推广 | 1.赠送平台币
2.赠送平台几分
3.荣誉系统
4.给予VIP资格
5.返利活动
6.游戏类活动(例如做一个故事系列的趣味活动引导用户使用新域名，比如妈妈再打我一次)
c.周期：需要上线前提前两周
|  |  | d.公告通知 | 1.官网通知
2.游戏内通知
3.QQ群通知
4.手机短信通知
5.邮箱通知
6.论坛
7.YY通知
2.导入中
| 2-1.老域名跳转 |  |  | 1.页面公告
2.页面设计(主动/被动跳转两种方式)
3.所有域名跳转(包括二级域名，例如wuzun.yeyou)
| 2-2.新平台明显提示 |  |  | 1.客服制作教程(包括FAQ)
2.登录提示
2-3.用户奖励计划。
3.导入后
3-1.老平台保留->跳转页面
3-2.新平台公告置顶。